## En
Two Year Rolling Risk Management Activities and Consultations Schedule [1]
Updated as of February 14, 2017
The following table provides a high level summary of risk management activities, including opportunities for stakeholder consultations and engagement, and is a source of information on risk management activities that are scheduled to occur during the next two years for substances managed under the Chemicals Management Plan. Note that the timelines of activities outlined in this table may be subject to change. The scope of activities included in this table relate to substances managed under the Chemicals Management Plan and does not include toxic substances under CEPA that are managed under other initiatives. This document is provided for information purposes only and is not an official set of commitments. It is not exhaustive and does not necessarily include all individual final instrument publications or instrument requirements. In the case of discrepancy between this document and the official instrument or regulations, the official version of the instrument or regulations prevails. Not all of the activities described in this table are intended for publication. For more detailed information on any of the activities outlined in the table, please refer to the relevant links in the table or contact eccc.substances.eccc@canada.ca.
Year 2
Risk Management Activity[2] | April 2017 - September 2017 | October 2017 - March 2018 | Instructions (will be deleted prior to publication) | Past items - please remove those completed or move to appropriate cell
Publication of Risk Management Scope document Initiation of consultations with stakeholders on preliminary risk management options | Risk Management Scope(s) where needed for draft CMP Phase 3 screening assessment reports. See Two-year Rolling Risk Assessment Publication Plan for the Third Phase of the CMP for more details on the publication schedule for risk assessments. | Risk Management Scope(s) where needed for draft CMP Phase 3 screening assessment reports. See Two-year Rolling Risk Assessment Publication Plan for the Third Phase of the CMP for more details on the publication schedule for risk assessments. | Scope of Contents to include RM Scopes scheduled to be published for all remaining CMP 1 (PSSA, Batch 12), CMP 2 substances, and all CMP 3 substances - with caveat "where needed". RA workplan will reference substance grouping names. | Risk Management Scope(s) where needed for assessments initiated prior to Phase 3 of CMP See Two-year Rolling Risk Assessment Publication Plan for the Third Phase of the CMP for more details on the publication schedule for risk assessments.
Publication of Risk Management Approach document Consultations on proposed risk management | Risk Management Approach(es) where needed for final assessments initiated prior to, and during Phase 3 of the CMP and other chemical substances of interest where needed See Two-year Rolling Risk Assessment Publication Plan for the Third Phase of the CMP for more details on the publication schedule for risk assessments. | Risk Management Approach(es) where needed for final assessments initiated prior to, and during Phase 3 of the CMP and other chemical substances of interest where needed See Two-year Rolling Risk Assessment Publication Plan for the Third Phase of the CMP for more details on the publication schedule for risk assessments. | Scope of Contents to include RM Approaches scheduled to be published for all remaining CMP 1 (PSSA, Batch 12), CMP 2 substances, and all CMP 3 substances - with caveat "where needed" Note - RA workplan will reference substance grouping names. | Risk Management Approach(es) where needed for final assessments initiated prior to Phase 3 of CMP See Two-year Rolling Risk Assessment Publication Plan for the Third Phase of the CMP for more details on the publication schedule for risk assessments.
Information Gathering including Monitoring and Surveillance to Support Risk Management* Information gathering activities may occur throughout the risk management process to support risk management decision-making and are done in addition to earlier information gathering activities to support risk assessment. *Notices under s.71 of CEPA may be issued following the publication of Risk Management Scope and/or Risk Management Approach documents as needed to support risk management decision-making | Study of The Typical Management and Disposal Practices of Wastewater Treatment Sludge in Canada and Impacts on Municipal Solid Waste Landfills | Study of Persistent Organic Pollutants in the Canadian Waste Sector | Information gathering includes but is not limited to monitoring & surveillance of toxic substances, voluntary information gathering activities, mandatory s.71 Notices, contract studies, and RM-related changes to NPRI thresholds. | Study of Current Activities Associated with the Use of DTBSBP (CAS RN 17540-75-9) in Brake Fluids in Canada Study of Sector Profile and Chemical Substances in the Plastic Recycling Sector in Canada Study of Landfill Cover Systems and Materials Used in Municipal Solid Waste Landfills in Canada Section 71 Notice with respect to certain substances informing the risk management of substances meeting or proposed to meet section 64 criteria of CEPA 1999
Consultations on risk management instrument development[3][4][5][6] Includes consultations on the design of instruments prior to publication in the Canada Gazette Pre-publication consultations seek input from stakeholders on the design of the proposed risk management instrument and typically occur 6 - 12 months prior to the publication of the proposed instrument. | Publication of a Consultation Document on the Proposed Pollution Prevention Planning Notice for Triclosan Pre-consultation on regulations to prohibit the manufacture and import of lead wheel weights in Canada Consultation on the Regulatory Approach to Prohibit Asbestos and Products that Contain Asbestos | Consultation Document on the Proposed Risk Management Instrument for DY3 | Includes consultations to inform publication of proposed instruments and tools (i.e. pre-CGI consultations). | Consultation on the working document for the Notice requiring the preparation and implementation of a pollution prevention plan for Reaction products of 2-propanone with diphenylamine (PREPOD) Pre-consulation on amendments to the Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Consultation Document on the Options for Addressing Aromatic Azo and Benzidine-based Substances With Effects of Concern
Risk Management Instrument Publication Publication of proposed and final instruments (e.g. in Part I and II of the Canada Gazette ) Proposed regulatory initiatives under the CMP can be found in the Forward Regulatory Plan: https://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=DF9C1A4C&offset=2&toc=show | Microbeads in Toiletries Regulations in Canada Gazette Part II Amendments to the Concentration of Phosphorus in Certain Cleaning Products Regulations in Canada Gazette Part I . Amendments to the Metal Mining Effluent Regulations (MMER) in Canada Gazette Part I Notice of Intent to amend the Significant New Activity provision for DEGME | * Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2012 (BNST) in Canada Gazette Part II * Amendments to the Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations - Public consultation in Canada Gazette Part I * Proposed Notice for the Pollution Prevention Plan of Reaction products of 2-propanone with diphynelamine (PREPOD) in Canada Gazette Part I * Proposed Regulations Repealing the Chlor-Alkali Mercury Release Regulations under CEPA * Proposed Regulations Repealing the Chlor-Alkali Mercury Liquid Effluent Regulations under the Fisheries Act * Amendments to the schedules of the Notice requiring the preparation and implementation of pollution prevention plans in respect of TDIs in Canada Gazette Part I *Amendments to the Concentration of Phosphorus in Certain Cleaning Products Regulations in Canada Gazette Part II * Proposed Regulations to Prohibit the Manufacture and Import of Lead Wheel Weights in Canadain Canada Gazette Part I * Proposed Asbestos Prohibition Regulations in in Canada Gazette Part I | Includes CG I and CG II publications of proposed and final instruments and tools. Regulatory initiatives related to the CMP that are described in the Forward Regulatory Plan (FRP) should be included here and described using wording that is consistent with the FRP. | * Proposed Code of Practice for the environmentally sound management of end-of-life lamps containing mercury * Final Code of Practice for a Recommended Concentration of 2-(2-Methoxyethoxy) Ethanol (DEGME) in Surface Coating Materials Available to Consumers in Canada - publication in Canada Gazette Part I * Proposed Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2012 (BNST) - publication in Part 1 of the Canada Gazette * Regulations Repealing the Vinyl Chloride Release Regulations, 1992 * Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2012 (HBCD, PFOA, LC-PFCAs, PBDEs, PFOS) in Canada Gazette Part II * Proposed Environmental Emergency Regulations, 2016 - publication in Canada Gazette Part I * Proposed Regulations Addressing Petroleum and Refinery Gases - publication in Canada Gazette Part 1 * Proposed Microbeads in Toiletries Regulations - publication in Canada Gazette Part I. * Notice requiring the preparation and implementation of pollution prevention plans in respect of hydrazine related to the electricity sector
Risk Management Instrument Implementation Key implementation milestones of instruments including reporting, and compliance promotion activities | Environmental Performance Agreement Respecting Bisphenol A in Paper Recycling Mill Effluents - Final Report was due in November 2016. ECCC will publish a report on the final year in the period. ECCC will publish on its website a progress report for the Pollution Prevention Planning Notice for Base Metals Smelters and Refineries and Zinc Plants, including progress in reducing emissions of mercury and other metals Final report on progress made under the Environmental Performance Agreement Respecting Perfluorocaboxylic Acids (PFCAs) and their Precursors in Perfluorinated Products Sold in Canada will be published (http://www.ec.gc.ca/epe-epa/default.asp?lang=En&n=AE06B51E-1) | EC will publish on its website a report of progress made under the Environmental Performance Agreement 2015-2020 - Respecting the Use of Tin Stabilizers in the Vinyl Industry | Publication timelines including key milestones where relevant such as coming into effect dates and reporting deadlines. | * Products Containing Mercury Regulations, product reporting by March 31, 2017. (http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=203) * Environmental Performance Agreement Respecting Perfluorocaboxylic Acids (PFCAs) and their Precursors in Perfluorinated Products Sold in Canada - Last Report Due in October 2016 (http://www.ec.gc.ca/epe-epa/default.asp?lang=En&n=AE06B51E-1) * Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2012 -application for BNST permit renewals for last year of permitted use under Regulations (permit valid from March 14, 2017 to March 13, 2018) * ECCC will publish on its website a report of progress made under the Environmental Performance Agreement 2015-2020 - Respecting the Use of Tin Stabilizers in the Vinyl Industry
Performance Measurement Evaluation of risk management actions including performance measurement of instruments and broad performance measurement initiatives such as substance-based performance measurement. | With respect to EPA respecting Bisphenol A in Paper Recycling Mill Effluents, the final report will include an evaluation of the performance of the instrument. | Performance Report: Notice Requiring the Preparation and Implementation of Pollution Prevention Plans in Respect of Cyclotetrasiloxane, octamethyl- (Siloxane D4) in Industrial Effluents - based on Schedule 5 - Preliminary report Performance Report on the Environmental Performance Agreement respecting Refractory Ceramic Fibre - Fall 2017 | Publication of Instrument-based performance measurement results and substance-based performance measurement results. | Performance Report: Notice Requiring the Preparation and Implementation of Pollution Prevention Plans in Respect of Cyclotetrasiloxane, octamethyl- (Siloxane D4) in Industrial Effluents - based on Schedule 4 - Preliminary report Performance Report – Pollution Prevention Planning Notice for the Polyurethane and Other Foam Sector (except Polystyrene) in Respect of Toluene Diisocyanates (TDIs) - based on Schedule 5 Performance Report: Environmental Performance Agreement Respecting Perfluorocaboxylic Acids (PFCAs) and their Precursors in Perfluorinated Products Sold in Canada - Publication of ECCC report on final results reporting on 2015 commitment (http://www.ec.gc.ca/epe-epa/default.asp?lang=En&n=AE06B51E-1 )
International Risk Management Activities Canada's involvement in international risk management activities support Canada's domestic risk management objectives. | ECCC Strategy on Enhancing Engagement in the Multilateral Environmental Agreements - status report on progress, consultations and documents (e.g. Final Strategy Released). Outcomes of the 2017 Conferences of the Parties (COP) to the Stockholm, Rotterdam and Basel Conventions (post-COP webinar and reports at relevant venues, as appropriate). Outcomes of Minamata Convention COP-1, anticipated to be held in September 2017 (highlights will be provided at relevant venues, as appropriate) | Preparations for Minamata Convention COP-2 (engagement at relevant venues, as appropriate) Share highlights of intersessional activities of the Conferences of the Parties to the chemicals Multilateral Environmental Agreements, including anticipated substances for listing, issues of relevance to CMP (as appropriate/if applicable). Commission for Environmental Cooperation (CEC) and Bilateral files - Report on results of Phase II of CEC migration project. | Meetings on MEAs, domestic consultations to inform Canada'a participation in international activities. Scope of activities to include activities under GLBTS, Stockholm, and other international activities that relate to CMP substances. | ECCC Strategy on Enhancing Engagement in the Multilateral Environmental Agreements - status report on progress, consultations and documents (e.g. draft Strategy and implementation plan) for input and advice Commission for Environmental Cooperation (CEC) - Report on results of Phase I of CEC migration project Preparations for the back-to-back meetings of the 2017 Conferences of the Parties (COP) to the Stockholm, Rotterdam and Basel Conventions (details on pre-COP webinar and presentations at relevant venues, as appropriate) Preparations for Minamata Convention COP-1 (engagement at relevant venues, as appropriate)
Year 3
Risk Management Activity[2] | April 2018 - September 2018 | October 2018 - March 2019 | Instructions (will be deleted prior to publication)
Publication of Risk Management Scope document Initiation of consultations with stakeholders on preliminary risk management options | Risk Management Scope(s) where needed for draft CMP Phase 3 screening assessment reports. See Two-year Rolling Risk Assessment Publication Plan for the Third Phase of the CMP for more details on the publication schedule for risk assessments. | Risk Management Scope(s) where needed for draft CMP Phase 3 screening assessment reports. See Two-year Rolling Risk Assessment Publication Plan for the Third Phase of the CMP for more details on the publication schedule for risk assessments. | Scope of Contents to include RM Scopes scheduled to be published for all remaining CMP 1 (PSSA, Batch 12), CMP 2 substances, and all CMP 3 substances - with caveat "where needed". RA workplan will reference substance grouping names.
Publication of Risk Management Approach document Consultations on proposed risk management | Risk Management Approach(es) where needed for final assessments initiated prior to, and during Phase 3 of the CMP and other chemical substances of interest where needed See Two-year Rolling Risk Assessment Publication Plan for the Third Phase of the CMP for more details on the publication schedule for risk assessments. | Risk Management Approach(es) where needed for final assessments initiated prior to, and during Phase 3 of the CMP and other chemical substances of interest where needed See Two-year Rolling Risk Assessment Publication Plan for the Third Phase of the CMP for more details on the publication schedule for risk assessments. | Scope of Contents to include RM Approaches scheduled to be published for all remaining CMP 1 (PSSA, Batch 12), CMP 2 substances, and all CMP 3 substances - with caveat "where needed" Note - RA workplan will reference substance grouping names.
Information Gathering including Monitoring and Surveillance to Support Risk Management* Information gathering activities may occur throughout the risk management process to support risk management decision-making and are done in addition to earlier information gathering activities to support risk assessment. *Notices under s.71 of CEPA may be issued following the publication of Risk Management Scope and/or Risk Management Approach documents as needed to support risk management decision-making |  |  | Information gathering includes but is not limited to monitoring & surveillance of toxic substances, voluntary information gathering activities, mandatory s.71 Notices, contract studies, and RM-related changes to NPRI thresholds.
Consultations on risk management instrument development[3][4][5][6] Includes consultations on the design of instruments prior to publication in the Canada Gazette Pre-publication consultations seek input from stakeholders on the design of the proposed risk management instrument and typically occur 6 - 12 months prior to the publication of the proposed instrument. |  |  | Includes consultations to inform publication of proposed instruments and tools (i.e. pre-CGI consultations).
Risk Management Instrument Publication Publication of proposed and final instruments (e.g. in Canada Gazette Part I and II) Proposed regulatory initiatives under the CMP can be found in the Forward Regulatory Plan: https://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=DF9C1A4C&offset=2&toc=show | Amendments to the Concentration of Phosphorus in Certain Cleaning Products Regulations in Canada Gazette Part II Proposed Amendments to the Metal Mining Effluent Regulations (MMER) in Canada Gazette Part II Proposed Coal Mining Effluent Regulations in Canada Gazette Part I Proposed Regulations to Prohibit the Manufacture and Import of Lead Wheel Weights in Canada Asbestos Prohibition Regulations in in Canada Gazette Part I | Publication of a Proposed Pollution Prevention Planning Notice for Triclosan in Canada Gazette Part I | Includes CG I and CG II publications of proposed and final instruments and tools. Regulatory initiatives related to the CMP that are described in the Forward Regulatory Plan (FRP) should be included here and described using wording that is consistent with the FRP.
Risk Management Instrument Implementation Key implementation milestones of instruments including reporting, and compliance promotion activities |  | Publication of a progress concerning the Environmental Performance Agreement 2015-2020 - Respecting the Use of Tin Stabilizers in the Vinyl Industry | Publication timelines including key milestones where relevant such as coming into effect dates and reporting deadlines.
Performance Measurement Evaluation of risk management actions including performance measurement of instruments and broad performance measurement initiatives such as substance-based performance measurement. |  | Performance Report: Notice Requiring the Preparation and Implementation of Pollution Prevention Plans in Respect of Cyclotetrasiloxane, octamethyl- (Siloxane D4) in Industrial Effluents - Preliminary Report | Publication of Instrument-based performance measurement results and substance-based performance measurement results.
International Risk Management Activities Canada's involvement in international risk management activities support Canada's domestic risk management objectives. | Outcomes of Minamata Convention COP-2, (highlights at relevant venues, as appropriate). Outcomes of the Basel Convention Open-Ended Working Group |  | Meetings on MEAs, domestic consultations to inform Canada'a participation in international activities. Scope of activities to include activities under GLBTS, Stockholm, and other international activities that relate to CMP substances.
1 Abbreviations: CEPA: Canadian Environmental Protection Act, 1999; CMP: Chemicals Management Plan; ECCC: Environment and Climate Change Canada; CEC : Commission for Environmental Cooperation; COP : Conferences of the Parties, PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement; UNEA: United Nations Environment Assembly
2 Additional information on risk management activities may be found in the Chemicals Management Plan Progress Report, which reports on advances in major initiatives and highlights key activities related to the Government of Canada's recent work under the CMP [http://chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/progress_report-rapport_etape-eng.php]
3 For more information on public consultations that are currently in progress under CEPA, refer to the Public Consultations webpage on the CEPA Environmental Registry: http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/participation/
4 For more information on Health Canada's consultations on Existing Substances, refer to: http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/consult/index-eng.php#exist
5 For more information on the full range of current consultation activities at Environment and Climate Change Canada, as well as links to public engagement opportunities from other government departments and agencies, refer to: http://www.ec.gc.ca/consultation/
6 For more information on Government of Canada public consultations, refer to: http://www1.canada.ca/consultingcanadians/
Note on E7: Dornan,Laura [NCR]: Insert hyperlink to the 2 year RA table.

## Fr - not updated
Échéancier des activités de gestion des risques et des consultations sur un horizon mobile de deux ans [1]
Juin 2017
Le tableau qui suit présente un sommaire de haut niveau des activités de gestion des risques, incluant les opportunités de consultation et de participation des intervenants, et constitue une source d'information sur les activités de gestion des risques qui sont planifiées au cours des deux prochaines années pour les substances gérées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Il est à noter que l'échéancier des activités énumérées dans le tableau ci-dessous peut faire l'objet de modifications. Les activités présentées dans ce tableau concernent les substances gérées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques et n'incluent pas les substances toxiques en vertu de la LCPE qui sont gérées dans le cadre d'autres initiatives. Ce document est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue pas un engagement officiel. Ce document n'est pas exhaustif et n'inclut pas nécessairement la liste de tous les instruments finaux ou de toutes les exigences relatives aux instruments. En cas de divergence entre ce document et l'instrument officiel ou la réglementation, l'instrument officiel ou la réglementation ont préséance. Toutes les activités énumérées dans ce tableau ne sont pas nécessairement destinées à être publiées. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des activités présentées dans ce tableau, veuillez vous reporter aux liens fournis dans le tableau ou contacter ec.substances.ec@canada.ca.
Année 1
Activité de gestion des risques[2] | Avril 2017 – Septembre 2017 | Octobre 2017 – Mars 2018 | Internal guidance on what should be included (Note - Column to be removed before finalizing) | Avril 2016 - Septembre 2016
Publication du cadre de gestion des risques Organisation de consultations avec les intervenants sur les options préliminaires en matière de gestion des risques | Cadre(s) de gestion des risques, le cas échéant, pour les rapports d’évaluation préalable pour la phase 3 du PGPC. Voir l’Échéancier des activités d'évaluation des risques sur un horizon mobile de deux ans pour la phase 3 du PGPC pour plus de détails sur le calendrier de publication des évaluations des risques. | Cadre(s) de gestion des risques, le cas échéant, pour les rapports d’évaluation préalable pour la phase 3 du PGPC. Voir l’Échéancier des activités d'évaluation des risques sur un horizon mobile de deux ans pour la phase 3 du PGPC pour plus de détails sur le calendrier de publication des évaluations des risques. | Scope of Contents to include RM Scopes scheduled to be published for all remaining CMP 1 (PSSA, Batch 12), CMP 2 substances, and all CMP 3 substances - with caveat "where needed". RA workplan will reference substance grouping names. | Cadre(s) de gestion des risques proposé(s), le cas échéant, pour les évaluations initiées avant la troisième phase du PGPC. Voir le [Insert French title of RA table] pour plus de détails sur l'horaire de publication pour les évaluations des risques.
Publication de l'approche de gestion des risques Consultations sur l'approche proposée de gestion des risques | Approche(s) de gestion des risques proposée(s), le cas échéant, pour les évaluations finales entreprises avant ou pendant la phase 3 du PGPC et d’autres substances chimiques d’intérêt. Voir l’Échéancier des activités d'évaluation des risques sur un horizon mobile de deux ans pour la phase 3 du PGPC pour plus de détails sur le calendrier de publication des évaluations des risques. | Approche(s) de gestion des risques proposée(s), le cas échéant, pour les évaluations finales entreprises avant ou pendant la phase 3 du PGPC et d’autres substances chimiques d’intérêt. Voir l’Échéancier des activités d'évaluation des risques sur un horizon mobile de deux ans pour la phase 3 du PGPC pour plus de détails sur le calendrier de publication des évaluations des risques. | Scope of Contents to include RM Approaches scheduled to be published for all remaining CMP 1 (PSSA, Batch 12), CMP 2 substances, and all CMP 3 substances - with caveat "where needed" Note - RA workplan will reference substance grouping names. | Approche(s) de gestion des risques proposée(s), le cas échéant, pour les évaluations initiées avant la troisième phase du PGPC. Voir le [Insert French title of RA table] pour plus de détails sur l'horaire de publication pour les évaluations des risques.
Collecte de données incluant les initiatives de suivi et de surveillance appuyant la gestion des risques* Des activités de collecte d'information peuvent être menées tout au long du processus de gestion des risques afin de soutenir la prise de décision. Ces activités sont effectuées en plus des activités de collecte de données visant à appuyer l'évaluation des risques. * Des avis d'enquête obligatoire, en vertu de l'article 71 de la LCPE, peuvent être émis au besoin suite à la publication du cadre de gestion des risques et/ou de l'approche de gestion des risques afin de soutenir la prise de décision en matière de gestion des risques. | Étude des pratiques typiques de gestion et d'élimination des boues de traitement des eaux usées au Canada et impacts sur les décharges municipales de déchets solides. | Étude des polluants organiques persistants dans le secteur canadien des déchets. | Information gathering includes but is not limited to monitoring & surveillance of toxic substances, voluntary information gathering activities, mandatory s.71 Notices, contract studies, and RM-related changes to NPRI thresholds. | Étude sur le statut commercial actuel de DTBSBP (CAS 17540-75-9) dans les liquides de frein au Canada Étude de profil du secteur et des substances chimiques dans le secteur de recyclage du plastique au Canada Étude des systèmes de couverture d'enfouissement et des matériaux utilisés dans les décharges de déchets solides municipaux au Canada
Consultations portant sur le développement des instruments de gestion des risques[3][4][5][6] Inclut des consultations sur le développement des instruments avant la publication dans la Gazette du Canada Les consultations menées avant la publication dans la Gazette du Canada visent à obtenir la contribution des intervenants sur le développement de l'instrument de gestion des risques proposé et ont généralement lieu 6 à 12 mois avant ladite publication. | Publication d'un document de consultation sur le projet d’Avis de planification de la prévention de la pollution pour le triclosane. Préconsultation sur les règlements visant à interdire la fabrication et l'importation de poids de roues en plomb au Canada. Consultation sur l'approche réglementaire visant à interdire l’amiante et les produits qui en contiennent. Consultations sur l'approche réglementaire concernant les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite. | Document de consultation sur l'instrument de gestion des risques proposé pour le DY3. | Includes consultations to inform publication of proposed instruments and tools (i.e. pre-CGI consultations). | Pré-consultation sur l'instrument pour gérer les risques associés avec PREPOD Pré-consultation sur le Projet de Règlement concernant les gaz de pétrole et de raffinerie
Publication de l'instrument de gestion des risques Publication des instruments proposés et finaux (par exemple dans la Partie I et II de la Gazette du Canada) Les initiatives réglementaires proposées dans le cadre du PGPC peuvent être trouvées dans le Plan prospectif de la réglementation : https://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=DF9C1A4C&offset=2&toc=show | Règlement sur les microbilles dans les articles de toilette dans la Partie II de la Gazette du Canada. Modifications apportées au Règlement sur la concentration de phosphore dans certains produits de nettoyage dans la Partie I de la Gazette du Canada. Modifications au Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) dans la Partie I de la Gazette du Canada. Avis d'intention de modifier la disposition relative aux nouvelles activités pour l’EMDEG. | * Règlement modifiant le Règlement sur la prohibition de certaines substances toxiques interdites, 2012 (BNST) dans la Partie II de la Gazette du Canada. * Modifications au Règlement sur l'électrodéposition au chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée – Consultation publique dans la Partie I de la Gazette du Canada. * Projet d’avis des plans de prévention de la pollution à l'égard des produits de la réaction entre l'acétone et la N-phénylaniline (PREPOD) dans la Partie I de la Gazette du Canada. * Projet de règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore selon la LCPE. * Projet de règlement abrogeant le Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore en vertu de la Loi sur les pêches. * Modifications aux annexes de l'Avis exigeant la préparation et la mise en œuvre de plans de prévention de la pollution à l'égard des TDI dans la Partie I de la Gazette du Canada. * Modifications au Règlement sur la concentration de phosphore dans certains produits de nettoyage dans la Partie II de la Gazette du Canada. * Projet de règlement visant à interdire la fabrication et l'importation de poids de roues en plomb au Canada dans la Partie I de la Gazette du Canada. * Projet de règlement visant à interdire l’amiante dans la Partie I de la Gazette du Canada. | Includes CG I and CG II publications of proposed and final instruments and tools. Regulatory initiatives related to the CMP that are described in the Forward Regulatory Plan (FRP) should be included here and described using wording that is consistent with the FRP. | Code de pratique proposé sur la gestion écologiquement responsable des lampes au mercure en fin de vie Projet de règlement pour les microbilles dans les produits de soins personnels utilisés pour exfolier ou nettoyer - publication dans la Partie I de la Gazette du Canada Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [Liste des substances d'exportation contrôlée] - Convention de Minamata sur le mercure Règlement modifiant le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée – Convention de Minamata sur le mercure Projet de Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [BNST] - publication dans la Partie I de la Gazette du Canada Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [HBCD, PBDE, SPFO, APFO, APFO à LC] Règlement abrogeant le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle
Mise en œuvre de l'instrument de gestion des risques Principales étapes de mise en œuvre des instruments, incluant les activités de présentation de rapports et de promotion de la conformité. | Entente sur la performance environnementale à l'égard du bisphénol A dans les effluents des usines de recyclage de papier – Le rapport final devait être présenté en novembre 2016. ECCC publiera un rapport sur la dernière année de la période. ECCC publiera sur son site Web un rapport d'étape pour l’Avis de planification de la prévention de la pollution par les fonderies et affineries de métaux communs et les usines de traitement du zinc, y compris les progrès dans la réduction des émissions du mercure et d'autres métaux Le rapport final sur les progrès réalisés dans le cadre de l'Entente sur la performance environnementale concernant la présence d'acides perfluorocarboxyliques (APFC) et de leurs précurseurs dans les produits perfluorés vendus au Canada sera publié (http://www.ec.gc.ca/epe-epa/default.asp?lang=Fr&n=AE06B51E-1). | ECCC publiera sur son site Web un rapport sur les progrès accomplis dans le cadre de l’Entente sur la performance environnementale de 2015-2020 concernant l'utilisation de stabilisants à base d'étain dans l'industrie du vinyle. | Publication timelines including key milestones where relevant such as coming into effect dates and reporting deadlines. | Entente sur la performance environnementale à l'égard du bisphénol A dans les effluents des usines de recyclage de papier - l'échéance pour le 3e rapport annuel se trouve à l'adresse suivante : (https://www.ec.gc.ca/epe-epa/default.asp?lang=Fr&n=EFFC880A-1) Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [HBCD, PBDE, SPFO, APFO, APFO à LC] - activités de promotion de la conformité
Mesure du rendement Évaluation des mesures de gestion des risques incluant la mesure du rendement axée sur les instruments et la mesure du rendement d'initiatives plus larges, telles que la mesure du rendement axées sur les substances. | En ce qui concerne l’Entente sur la performance environnementale à l'égard du bisphénol A dans les effluents des usines de recyclage de papier, le rapport final comprendra une évaluation du rendement de l'instrument. | Rapport de performance sur l’Avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard de l'octaméthylcyclotétrasiloxane (siloxane D4) dans les effluents industriels – en fonction de l'annexe 5 – Rapport préliminaire. Rapport de performance sur l’Entente sur la performance environnementale des fibres réfractaires en céramique – automne 2017. | Publication of Instrument-based performance measurement results and substance-based performance measurement results.
Activités internationales de gestion des risques La participation du Canada à des activités internationales de gestion des risques contribue à l'atteinte des objectifs canadiens en matière de gestion des risques. | Stratégie d'ECCC sur le renforcement de l'engagement dans les accords multilatéraux sur l'environnement ayant trait aux substances chimiques et aux déchets – rapport d'étape sur le progrès, les consultations et les documents (p. ex., publication de la Stratégie finale). Résultats des réunions consécutives des Conférences des Parties (CdP) aux Conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm de 2017 (webinaire post-CdP et rapports dans le cadre de forums pertinents, le cas échéant). Résultats de la Convention de Minamata CdP-1 (rapports dans le cadre de forums pertinents, le cas échéant). | Préparatifs de la Convention COP-2 de Minamata (engagement devant des tribunes pertinentes, le cas échéant). Partager les points saillants des activités intersessions des Conférences des Parties aux accords environnementaux multilatéraux sur les produits chimiques, y compris les substances prévues pour la liste, les enjeux pertinents pour le PGPC (le cas échéant). Commission de coopération environnementale (CCE) et dossiers bilatéraux – Rapport sur les résultats de la phase II du projet de migration de la CCE. | Meetings on MEAs, domestic consultations to inform Canada'a participation in international activities. Scope of activities to include activities under GLBTS, Stockholm, and other international activities that relate to CMP substances. | Partager les points saillants des activités ayant lieu entre les Conférences des Parties aux convention de Bâle, Rotterdam et Stockholm, y compris les substances prévues pour l'inscription, et tout enjeux pertinent au PGPC (le cas échéant / si applicable) Commission de coopération environnementale (CCE) et rapports sur les discussions bilatérales le cas échéant. Résultats de la Convention de Minamata INC-7 (Septième séance du Comité négociateur intergouvernemental sur la Convention de Minamata sur le mercure) - les points saillants selon le forum Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) - Rapport sur ​​les décisions de l'ANUE liées aux produits chimiques
Année 3
Activité de gestion des risques[2] | Avril 2018 – Septembre 2018 | Octobre 2018 – Mars 2019 | Internal guidance on what should be included (Note - Column to be removed before finalizing)
Publication du cadre de gestion des risques Organisation de consultations avec les intervenants sur les options préliminaires en matière de gestion des risques | Cadre(s) de gestion des risques, le cas échéant, pour les rapports d’évaluation préalable pour la phase 3 du PGPC. Voir l’Échéancier des activités d'évaluation des risques sur un horizon mobile de deux ans pour la phase 3 du PGPC pour plus de détails sur le calendrier de publication des évaluations des risques. | Cadre(s) de gestion des risques, le cas échéant, pour les rapports d’évaluation préalable pour la phase 3 du PGPC. Voir l’Échéancier des activités d'évaluation des risques sur un horizon mobile de deux ans pour la phase 3 du PGPC pour plus de détails sur le calendrier de publication des évaluations des risques. | Scope of Contents to include RM Scopes scheduled to be published for all remaining CMP 1 (PSSA, Batch 12), CMP 2 substances, and all CMP 3 substances - with caveat "where needed". RA workplan will reference substance grouping names.
Publication de l'approche de gestion des risques Consultations sur l'approche proposée de gestion des risques | Approche(s) de gestion des risques proposée(s), le cas échéant, pour les évaluations finales entreprises avant ou pendant la phase 3 du PGPC et d’autres substances chimiques d’intérêt. Voir l’Échéancier des activités d'évaluation des risques sur un horizon mobile de deux ans pour la phase 3 du PGPC pour plus de détails sur le calendrier de publication des évaluations des risques. | Approche(s) de gestion des risques proposée(s), le cas échéant, pour les évaluations finales entreprises avant ou pendant la phase 3 du PGPC et d’autres substances chimiques d’intérêt. Voir l’Échéancier des activités d'évaluation des risques sur un horizon mobile de deux ans pour la phase 3 du PGPC pour plus de détails sur le calendrier de publication des évaluations des risques. | Scope of Contents to include RM Approaches scheduled to be published for all remaining CMP 1 (PSSA, Batch 12), CMP 2 substances, and all CMP 3 substances - with caveat "where needed" Note - RA workplan will reference substance grouping names.
Collecte de données incluant les initiatives de suivi et de surveillance appuyant la gestion des risques* Des activités de collecte d'information peuvent être menées tout au long du processus de gestion des risques afin de soutenir la prise de décision. Ces activités sont effectuées en plus des activités de collecte de données visant à appuyer l'évaluation des risques. * Des avis d'enquête obligatoire, en vertu de l'article 71 de la LCPE, peuvent être émis au besoin suite à la publication du cadre de gestion des risques et/ou de l'approche de gestion des risques afin de soutenir la prise de décision en matière de gestion des risques. |  |  | Information gathering includes but is not limited to monitoring & surveillance of toxic substances, voluntary information gathering activities, mandatory s.71 Notices, contract studies, and RM-related changes to NPRI thresholds.
Consultations portant sur le développement des instruments de gestion des risques[3][4][5][6] Inclut des consultations sur le développement des instruments avant la publication dans la Gazette du Canada Les consultations menées avant la publication dans la Gazette du Canada visent à obtenir la contribution des intervenants sur le développement de l'instrument de gestion des risques proposé et ont généralement lieu 6 à 12 mois avant ladite publication. |  |  | Includes consultations to inform publication of proposed instruments and tools (i.e. pre-CGI consultations).
Publication de l'instrument de gestion des risques Publication des instruments proposés et finaux (par exemple dans la Partie I et II de la Gazette du Canada) Les initiatives réglementaires proposées dans le cadre du PGPC peuvent être trouvées dans le Plan prospectif de la réglementation : https://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=DF9C1A4C&offset=2&toc=show | Modifications apportées au Règlement sur la concentration de phosphore dans certains produits de nettoyage dans la Partie I de la Gazette du Canada. Modifications au Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) dans la Partie I de la Gazette du Canada. Projet de règlement sur les effluents des mines de charbon dans la Partie I de la Gazette du Canada. Projet de règlement visant à interdire la fabrication et l'importation de poids de roues en plomb au Canada. Projet de règlement visant à interdire l’amiante dans la Partie I de la Gazette du Canada. | Publication d'un projet d’avis de planification de la prévention de la pollution pour le triclosane dans la Partie I de la Gazette du Canada. | Includes CG I and CG II publications of proposed and final instruments and tools. Regulatory initiatives related to the CMP that are described in the Forward Regulatory Plan (FRP) should be included here and described using wording that is consistent with the FRP.
Mise en œuvre de l'instrument de gestion des risques Principales étapes de mise en œuvre des instruments, incluant les activités de présentation de rapports et de promotion de la conformité. |  | Publication d'un rapport sur les progrès accomplis dans le cadre de l’Entente sur la performance environnementale de 2015-2020 concernant l'utilisation de stabilisants à base d'étain dans l'industrie du vinyle. | Publication timelines including key milestones where relevant such as coming into effect dates and reporting deadlines.
Mesure du rendement Évaluation des mesures de gestion des risques incluant la mesure du rendement axée sur les instruments et la mesure du rendement d'initiatives plus larges, telles que la mesure du rendement axée sur les substances. |  | Rapport de performance sur l’Avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard de l'octaméthylcyclotétrasiloxane (siloxane D4) dans les effluents industriels – rapport préliminaire. | Publication of Instrument-based performance measurement results and substance-based performance measurement results.
Activités internationales de gestion des risques La participation du Canada à des activités internationales de gestion des risques contribue à l'atteinte des objectifs canadiens en matière de gestion des risques. | Résultats de la Convention COP-2 de Minamata (points saillants dans les tribunes pertinentes, le cas échéant). Résultats du Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle. |  | Meetings on MEAs, domestic consultations to inform Canada'a participation in international activities. Scope of activities to include activities under GLBTS, Stockholm, and other international activities that relate to CMP substances.
1 Abréviations : LCPE : Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999; PGPC : Plan de gestion des produits chimiques, ECCC : Environnement et Changement climatique Canada, CCE : Commission de coopération environnementale, CdP : Conférence des Parties, PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement, ANUE : Assemblée des Nations Unies pour l'environnement
2 Des renseignements supplémentaires sur les activités de gestion des risques peuvent être trouvés dans le Rapport d'étape du Plan de gestion des produits chimiques. Ce rapport rend compte de l'avancement des grandes initiatives et souligne les principales activités menées récemment par le gouvernement du Canada dans le cadre du PGPC. [http://chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/progress_report-rapport_etape-fra.php]
3 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les consultations publiques reliées à la LCPE étant actuellement en cours, consultez la page Web « Consultation du public » se trouvant dans le Registre environnemental de la LCPE : http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/participation/default.cfm
4 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les consultations menées par Santé Canada sur les substances existantes, visitez: http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/consult/index-fra.php#substances
5 Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'ensemble des activités de consultation étant actuellement en cours à Environnement et Changement climatique Canada, et pour obtenir les liens des consultations courantes des autres ministères et agences gouvernementales, visitez : http://www.ec.gc.ca/consultation/default.asp?lang=Fr&n=DB76C34E-1
6 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les consultations publiques du Gouvernement du Canada, visitez : http://www1.canada.ca/consultationdescanadiens/